## Sheet1 (2)
수 행 계 획
10월 | [15 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
주제 선정 및 기획안 작성 | [13 empty] | EQST 가이드에 입각한 AWS 아키텍처링 | [41 empty] | 매뉴얼 작성 등 문서 작업
|  |  | 메디블록 서비스 및 논문 분석 | [21 empty] | 메디블록 컨택 | [9 empty] | EQST 제안, KISA 가이드에 따른 모의해킹, 취약점 점검 | [23 empty] | 최종 발표자료 작성
|  |  | AWS 블록체인, 의료 서비스 조사 | [24 empty] | AWS 아키텍처 개선 | [10 empty] | 취약점 분석 보고서, 보안 점검 리스트 작성
[14 empty] | 시나리오 작성 | [34 empty] | 산출물 점검
[16 empty] | 가상 의료데이터 추출 : AWS Comprehend | [39 empty] | 최종산출물 고도화
AWS 블록체인 템플릿 사용 : Docker 활용
멘
토 | [6 empty] | 프
링 | [6 empty] | 로
[7 empty] | 젝 | [20 empty] | 프 | [6 empty] | 프 | [20 empty] | 최
O | [6 empty] | 트 | [20 empty] | 로 | [6 empty] | 로 | [20 empty] | 종 | [8 empty] | 프
T | [13 empty] | 프 | [6 empty] | 프 | [6 empty] | 젝 | [6 empty] | 젝 | [20 empty] | 산 | [8 empty] | 로
[7 empty] | 주 | [6 empty] | 로 | [6 empty] | 로 | [6 empty] | 트 | [6 empty] | 트 | [13 empty] | 산 | [6 empty] | 출 | [8 empty] | 젝
및 | [6 empty] | 제 | [6 empty] | 젝 | [6 empty] | 젝 | [27 empty] | 출 | [6 empty] | 물 | [8 empty] | 트
[14 empty] | 트 | [6 empty] | 트 | [6 empty] | 기 | [6 empty] | 중 | [13 empty] | 물 | [8 empty] | 공식 일정
멘 | [6 empty] | 가 | [20 empty] | 술 | [6 empty] | 간 | [20 empty] | 고 |  | 완료된 작업 | [6 empty] | 발
토 | [6 empty] | 이 | [6 empty] | 기 | [6 empty] | 수 | [6 empty] | 지 | [6 empty] | 점 | [13 empty] | 확 | [6 empty] | 도 |  | 진행중인 작업 | [6 empty] | 표
링 | [6 empty] | 드 | [6 empty] | 획 | [6 empty] | 행 | [6 empty] | 원 | [6 empty] | 검 | [13 empty] | 인 | [6 empty] | 화 |  | 예정된 작업 | [6 empty] | 회

## 원본
수 행 계 획
9월 | [7 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
WPA 크랙 | [6 empty] | 재료구매
|  |  |  | 자동화(부팅시 네트워크 연결, Wireshark실행) | [15 empty] | 독립화(PC개입 없이 부팅 후 자동으로 탐지 프로세스 동작)
[11 empty] | Linux <-> Android MQTT 연결, 서버 구축 | [17 empty] | 자동 보고 프로그램 개발(Python)
| 논문 작성 | [32 empty] | 논문 작성 | [40 empty] | 논문 작성
[21 empty] | 몰카 탐지 테스트 | [49 empty] | 프로그램 개선
|  | 사용자 App 개발 | [42 empty] | 사용자 App 개발
완료된 작업
진행중인 작업
예정된 작업
폐기된 작업